## PATCS 2020
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, TIPO BÁSICO
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA PROGRAMADA INICIO | FECHA PROGRAMADA FINAL | FECHA O PERIODO REAL | % AVANCE
1. PLANEACIÓN
1.1 Designar y nombrar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a la DGFC. | AEL | Oficio de Nombramiento por entidad federativa | 1 | 2021-02-19 | 2021-06-15 | 2021-03-26 | 100%
1.2 Recibir por parte de la DGFC el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). | DGFC | Envío digital (correo electrónico) | 3 | 2021-03-26 | 2021-06-20 | 2021-06-15 | 100%
1.3 Elaborar y entregar a la DGFC para su validación, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | PETCS | 1 | 2021-04-15 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 100%
1.4 Recibir de la DGFC la validación del PETCS | DGFC | PETCS validado | 1 | 2021-04-15 | 2021-07-19
1.5 Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social validado por la DGFC. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | PETCS capturado | 1 | 2021-05-07 | 2021-08-13
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)
2.1 Recibir capacitacion por parte de la DGFC. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Lista y minuta de la reunión | 1 | 2021-04-15 | 2021-06-30
2.2 Recibir materiales de capacitación y difusión de la Contraloría Social por parte de la DGFC | DGFC | Materiales de capacitación y difusión distribuidos por entidad federativa | 1 | 2021-04-15 | 2021-07-09
2.3 Promover la constitución del Comité de Contraloría Social | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Acta de Constitución del CCS | 1 | 2021-04-15 | 2021-12-31
2.4 Capturar en el SICS la consitución del CCS | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Minutas/listas de asistencia | 1 | 2021-04-15 | 2021-11-15
2.5 Capacitar a los Comités de Contraloría Social así como a los servidores públicos involucrados en las acciones de Contraloría Social | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Minutas/listas de asistencia de la capacitación | 1 | 2021-03-15 | 2021-12-31
2.6 Registrar en el SICS las Minutas de reuniónes de capacitacion impartidas a los Comités de Contraloría Social por parte de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Minutas/listas de asistencia | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31
2.7 Reportar en el informe trimestral los materiales de capacitación y Difusión entregados a Comités de Contraloría Social así como a los servidores públicos involucrados en las acciones de Contraloría Social. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Informes Trimestrales | 3 | 2021-04-15 | 2021-12-30
2.8 Registrar en el SICS las reuniones realizadas con los beneficiarios y/o CCS. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Minutas y listas de asistencia | 1 | 2021-05-15 | 2021-12-31
2.9 Registrar (en el SICS) la información de los apoyos programados y ejecutados con presupuesto federal autorizado. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Apoyos registrados | 1 | 2021-05-15 | 2021-12-31
3. SEGUIMIENTO
3.2 Recopilación del Informe de Contraloría Social | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Informe de Comités de ContralorÍa Social | 1 | 2021-04-15 | 2021-12-31
3.3 Captura en el SICS, el Informe Anual del Comité de Contaloría Social | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Informe de Comités de ContralorÍa Social constituidos | 1 | 2021-11-15 | 2021-12-31
3.4 Reportar a la DGFC trimestralmente la captación de las quejas, denuncias y/o sugerencias, y su atención correspondiente. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Informe Trimestral | 3 | 2021-04-15 | 2022-01-03
Notas:
*Los periodos de realización para las actividades que llevarán a cabo las Instancias Ejecutoras serán definidos por la Autoridad Educativa Local de conformidad con las características de operación de Los Programas en apego a lo establecido en la disposición Novena, párrafos segundo y noveno; y en la disposición Décimo Tercera de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social.
* Las actividades descritas en el Presente Programa de Trabajo están sujetas para su realización, a la disponibilidad presupuestaria de Los Programas.
* Las AEL por conducto del Enlace Estatal de Contraloría Social podrá concertar con el Órgano Estatales de Control (OEC) de su entidad la realización de acciones conjuntas para la planeación, promoción y seguimiento de contraloría social.
Emanuel Cornejo Mendez |  | María Emilia Obeso López |  |  |  | Adriana Goretty López Gamboa
Nombre y Firma del Enlace de Contraloría Social Estatal |  | Nombre y Firma del Responsable de Formación Continua (O quién la AEE considere) |  |  |  | Firma del Enlace de Contraloría Social DGFC
Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos

## Hoja1
LOGO ENTIDAD
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, TIPO BÁSICO
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA PROGRAMADA INICIO | FECHA PROGRAMADA FINAL | FECHA O PERIODO REAL | % AVANCE
1. PLANEACIÓN
1.1 Designar y nombrar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a la DGFC. | AEL | Oficio de Nombramiento por entidad federativa | 1 | 2022-02-01 | 2022-03-15
1.2 Recibir por parte de la DGFC el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). | DGFC | Envío digital (correo electrónico) | 3 | 2022-03-01 | 2022-05-30
1.3 Elaborar y entregar a la DGFC para su validación, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | PETCS | 1 | 2022-05-01 | 2022-07-25
1.4 Recibir de la DGFC la validación del PETCS | DGFC | PETCS validado | 1 | 2022-05-05 | 2022-07-31
1.5 Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social validado por la DGFC. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | PETCS capturado | 1 | 2022-05-15 | 2022-08-15
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)
2.1 Recibir capacitacion por parte de la DGFC. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Lista y minuta de la reunión | 1 | 2022-04-01 | 2022-05-31
2.2 Recibir materiales de capacitación y difusión de la Contraloría Social por parte de la DGFC | DGFC | Materiales de capacitación y difusión distribuidos por entidad federativa | 1 | 2022-04-01 | 2022-05-31
2.3 Promover la constitución del Comité de Contraloría Social | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Acta de Constitución del CCS | 1 | 2022-06-01 | 2022-11-30
2.4 Capturar en el SICS la consitución del CCS | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Minutas/listas de asistencia | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-20
2.5 Capacitar a los Comités de Contraloría Social así como a los servidores públicos involucrados en las acciones de Contraloría Social | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Minutas/listas de asistencia de la capacitación | 1 | 2022-06-01 | 2022-11-30
2.6 Registrar en el SICS las Minutas de reuniónes de capacitacion impartidas a los Comités de Contraloría Social por parte de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Minutas/listas de asistencia | 1 | 2022-06-01 | 2022-11-30
2.7 Reportar en el informe trimestral los materiales de capacitación y Difusión entregados a Comités de Contraloría Social así como a los servidores públicos involucrados en las acciones de Contraloría Social. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Informes Trimestrales | 3 | 2022-06-01 | 2022-12-31
2.8 Registrar en el SICS las reuniones realizadas con los beneficiarios y/o CCS. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Minutas y listas de asistencia | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-31
2.9 Registrar (en el SICS) la información de los apoyos programados y ejecutados con presupuesto federal autorizado. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Apoyos registrados | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-31
3. SEGUIMIENTO
3.2 Recopilación del Informe de Contraloría Social | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Informe de Comités de ContralorÍa Social | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-31
3.3 Captura en el SICS, el Informe Anual del Comité de Contaloría Social | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Informe de Comités de ContralorÍa Social constituidos | 1 | 2022-12-01 | 28/02/2023
3.4 Reportar a la DGFC la captación de las quejas, denuncias y/o sugerencias, y su atención correspondiente. | Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL | Informe anual | 1 | 2022-12-01 | 28/02/2023
Notas:
*Los periodos de realización para las actividades que llevarán a cabo las Instancias Ejecutoras serán definidos por la Autoridad Educativa Local de conformidad con las características de operación de Los Programas en apego a lo establecido en la disposición Novena, párrafos segundo y noveno; y en la disposición Décimo Tercera de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social.
* Las actividades descritas en el Presente Programa de Trabajo están sujetas para su realización, a la disponibilidad presupuestaria de Los Programas.
* Las AEL por conducto del Enlace Estatal de Contraloría Social podrá concertar con el Órgano Estatales de Control (OEC) de su entidad la realización de acciones conjuntas para la planeación, promoción y seguimiento de contraloría social.
Nombre y Firma del Enlace de Contraloría Social Estatal |  | Nombre y Firma del Responsable de Formación Continua (O quién la AEE considere) |  |  |  | Firma del Enlace de Contraloría Social DGFC